## Slide 1
NEOCLIMA FIELD
Guide Monteur
Application terrain — Manuel d'utilisation
Version 2.0 · Confidentiel
NEOCLIMA Field
Code PIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
⌫

## Slide 2
CONNEXION À L'APPLICATION
3 étapes simples pour accéder à votre chantier
1. Code entreprise
NEOCLIMA Field
2. Code PIN
NEOCLIMA Field
3. Votre chantier
NEOCLIMA Field
🏢
Code entreprise
NEOCLIMA
Saisi par votre responsable
Continuer →
← NEOCLIMA
Code PIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
⌫
Choisir le chantier
ROLEX CENTER
›
SATELLITE
›
TOUR VAUDOISE
›
Si vous avez accès à plusieurs chantiers

## Slide 3
MES TÂCHES DU JOUR
Votre écran principal — visible dès la connexion
Votre tableau de bord quotidien
Tâche terminée ou en cours
Appuyez pour mettre à jour l'avancement
Tâche planifiée — non démarrée
Démarrez quand vous commencez
Tâche bloquée
Blocage déjà signalé au chef
💡 Touchez une tâche pour voir le détail, mettre à jour la quantité réalisée et changer le statut.
Mes tâches du jour
lun. 9 juin
Ventilo-convecteur
Niv.3 — Bureau C
En cours
6/8 pce
›
Gaine galvanisée
Niv.2 — Couloir
Planifiée
0/12 ml
›
Diffuseur plafond
Niv.4 — Salle conf
Bloquée
2/5 pce
›

## Slide 4
DÉCLARER L'AVANCEMENT
Comment mettre à jour votre travail du jour
4 étapes — rapide et simple :
1
Appuyez sur la tâche dans votre liste
2
Saisissez la quantité réalisée (ex: 6 pce)
3
Choisissez le statut : En cours ou Terminée
4
Appuyez sur ✓ Enregistrer
💡 L'avancement est visible en temps réel par le chef de chantier. Mettez à jour dans la journée, pas uniquement en fin de journée.
← Ventilo-convecteur
Niveau 3 — Bureau C
6 / 8 pce · 75%
Quantité réalisée :
6
En cours
Terminée
✓ Enregistrer

## Slide 5
SIGNALER UN BLOCAGE
Quand votre travail est impossible à poursuivre
Ne restez jamais bloqué sans signaler :
1
Dans la tâche → Statut → Bloquée
2
Sélectionnez le type de blocage (matériau, accès, gros-œuvre, autre…)
3
Décrivez le problème en quelques mots
4
Appuyez sur Signaler le blocage
⚠ Un blocage signalé = le chef peut agir dans la journée. Ne jamais attendre le lendemain pour signaler.
← Signaler un blocage
Type de blocage :
Matériau manquant
Accès bloqué
Gros œuvre
Autre corps état
Description :
Profilé galva manquant pour raccordement N3…
⚠ Signaler le blocage

## Slide 6
FIN DE JOURNÉE
Clôturez votre journée avant de quitter le chantier
À faire chaque soir :
1
Menu principal → "Fin de journée"
2
Confirmez les tâches terminées ✓
3
Signalez les tâches non terminées
4
Validez → le chef reçoit le bilan du jour
✓ Faites-le chaque soir sans exception. Cela permet au chef de préparer le planning du lendemain.
Fin de journée
4
Terminées
2
En cours
1
Bloquées
Ventilo-convecteur
Terminée
Gaine galvanisée
En cours
Diffuseur plafond
Bloquée
✓ Valider la journée

## Slide 7
Les 4 règles d'or
À respecter sur tous les chantiers
📱
Mettre à jour chaque tâche dans la journée — pas uniquement le soir
🚨
Signaler tout blocage immédiatement — ne jamais attendre le lendemain
✅
Clôturer la journée avant de quitter le chantier — chaque soir
🔒
Ne jamais communiquer ou partager votre code PIN